## Sheet1
任务名称 | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | 完成状态及说明 | 资源名称
泊位管理系统进度计划 | 16 days | 2017-07-14 | 2017-07-29 |  | 胡心，王强
系统功能开发 | 8 days | 2017-07-14 | 2017-07-21 |  | 胡心，王强
泊位管理模块 1.泊位增加类型：固定泊位/等候泊位。 2.泊位添加排序号，用于编辑泊位排列顺序。 设备发送指令 1.去掉指令方法输入框；指令改为下拉框选择 计划追加/添加模块 1.计划添加/修改时等候泊位号改为下拉框选择 2.计划添加/修改新增字段：司机联系方式 | 1 days | 2017-07-14 | 2017-07-14 |  | 胡心、王强
https访问方式实现，部署联调（王强） 历史查询 1.添加按供应商的查询条件。 2.列表查询增加一列：计划完成状态 3.添加按计划完成状态的查询条件 新泊位监控模块 1.界面展示、增加菜单按钮 2.点击固定泊位对计划进行操作 - 计划顺延（往后顺延一个，若有booking，则再顺延） - 计划修改（重新指定计划开始时间） - 计划删除 | 2 days | 2017-07-15 | 2017-07-17 |  | 胡心、王强
新泊位监控模块 1.展示固定泊位以及等候泊位 2.添加按车牌号、手机号查询，查询到的记录，高亮显示 3.点击固定泊位显示信息 4.点击等候泊位显示信息 5.驶入等候泊位时间、驶离等候泊位时间更新 | 2 days | 2017-07-17 | 2017-07-18 |  | 胡心、王强
新泊位监控APP接口 接口1：根据车牌号、日期、泊位号获取固定泊位当前计划的排序号、开始时间，司机车辆的计划状态(是否取消)、排序号、司机联系方式，等待计划数 接口2：发送确认驶入请求（根据车牌号、泊位号、日期），获取调度员设置的允许等待时间 | 2 days | 2017-07-19 | 2017-07-20 |  | 王强
新泊位监控模块 1.实时推送各泊位状态 2.推送计时，变色以及报警功能 | 2.5 days | 2017-07-19 | 2017-07-21 |  | 王强、胡心
系统测试 | 4 days | 2017-07-22 | 2017-07-26 |  | 王强、胡心、赵华杰
内部测试 | 3 days | 2017-07-22 | 2017-07-26 |  | 赵华杰
修改Bug，系统调优 | 3 days | 2017-07-22 | 2017-07-26 |  | 胡心、王强
集成测试 | 2 days | 2017-07-27 | 2017-07-28 |  | 王强、胡心、赵华杰
部署/联调测试 | 2 day | 2017-07-27 | 2017-07-28 |  | 胡心、王强、赵华杰
交付阶段 | 1 days | 2017-07-29 | 2017-07-29 |  | 胡心、王强、赵华杰
用户使用手册 | 1 days | 2017-07-29 | 2017-07-29 |  | 胡心、王强、赵华杰