## Sheet1
bug说明 | 完成情况 | 问题原因
泊位监控页面websocket调用显示错误： 1. 泊位状态由空闲变为忙碌后，页面对应泊位颜色未发生变化； 2. 车辆发送确认驶入请求后，对应的泊位颜色没有由绿色变为黄色。 | 已解决 | 前端解析错误
任务调度页面：IE11下，添加开始时间为19:44的计划后，在时间进度条上显示的位置不正确，显示在22:00左右的位置 | 已解决 | 屏幕分辨率不同导致
供应商管理：按名称"k"查询到记录，但是点击删除按钮时，提示没有查询到记录 | 已解决 | 前端显示问题
计划修改：已完成计划，修改浮动时间后，后续未完成计划未向后延迟 | 已解决 | 后台逻辑错误
设备数据上报：获取到的时间转换成日期+时间格式的时间不正确 | 已解决 | 是因为华为IOT的推送时间是0时区导致
APP：6#,7#作为入参传入 获取泊位状态报错 | 已解决 | 后台校验错误导致
泊位状态为忙碌时：点击泊位，显示泊位信息时报错 | 已解决 | 后台错误：因为没有下一个计划信息导致报空
泊位调度：点击不同的泊位，展示了相同的计划信息 | 已解决 | 后台没有按泊位号区分计划信息
泊位调度：泊位没有计划，但是添加预定计划时提示与已有预定计划冲突 | 已解决 | 后台没有按泊位号区分计划信息
APP：当前要执行的计划的车辆排队号为1，应该是0 | 已解决 | 后台逻辑错误，没有按泊位号区分计划信息
新泊位监控页面推送结果拿不到。 | 已解决 | js操作节点未写正确
泊位监控：设置完等待时长，弹窗不关闭 | 已解决 | 前端没有添加关闭操作
泊位监控：等候泊位由忙碌变回空闲时点击报错 | 已解决 | js没有添加消除事件
APP登录进入页面时，泊位状态未及时更新。（一开始是红的，不一会变绿了，实际上一开始就是绿的）
连接失败或超时时，APP发出的异常提示未进行用户可视化处理。（提示是一串英文）
2017-07-26
任务调度：计划弹窗，显示司机联系方式。 | 已解决 | 后台查询未提供该字段
历史查询：没有显示计划的等候泊位的驶入、驶离时间。 | 已解决 | 新增需求，原先的查询未提供
历史查询：查询按钮的字溢出了。 | 已解决 | 页面样式问题
APP：车辆如有计划开始执行，每次登录app，都会提示用户确认驶入，即使之前点过，退出再次登录后也还会提示 | 后台已添加相关逻辑，需app端添加相应逻辑 | 没有添加车辆已确认驶入记录导致
2017-07-27
任务调度：添加预定计划后，添加追加计划，时间段重叠。 | 已解决 | 后台逻辑错误
添加多个早于当前时间的预定计划，预定计划开始时间会重叠。 | 已解决 | 后台逻辑错误
添加一个预定计划后，向前减去一个时间间隔后，再添加预定计划，提示冲突。 | 已解决 | 后台逻辑错误
任务调度：完成计划或修改完成计划浮动时间后，如果计划延期完成，会和后续的未完成计划时间段有交叉。 | 已解决 | 后台逻辑错误
泊位监控：添加三个预定计划，顺延第一个计划后，后面两个计划的时间间隔出现重叠。 | 已解决 | 后台逻辑错误
2017-07-28
任务调度：修改已完成计划浮动时间，后续未完成计划重排时出现时间间隔重叠。 | 已解决 | 后台逻辑错误