## Sheet1
任务名称 | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | 前置任务 | 资源名称
Olympus Packing Control System进度计划 | 51 days | 2017-06-07 | 2017-07-20 |  | 孙继涛
策划阶段 | 2 days | 2017-06-07 | 2017-06-08 |  | 孙继涛
需求调研 | 1 days | 2017-06-07 | 2017-06-07 |  | 孙继涛
功能草图 | 1 days | 2017-06-08 | 2017-06-08 |  | 孙继涛
设计阶段 | 2 days | 2017-06-12 | 2017-06-13 |  | 孙继涛
数据库设计 | 2 days | 2017-06-12 | 2017-06-13 |  | 孙继涛
系统开发 | 37 days | 2017-06-14 | 2017-07-06 |  | 孙继涛,谢永强
用户管理 | 2 days | 2017-06-14 | 2017-06-15 |  | 谢永强
箱型管理 | 3 days | 2017-06-16 | 2017-06-19 |  | 谢永强
SO EDI解析入库 | 3 days | 2017-06-14 | 2017-06-16 |  | 孙继涛
SO管理 | 6 days | 2017-06-17 | 2017-06-23 |  | 孙继涛
业务操作 | 10 days | 2017-06-24 | 2017-07-08 |  | 孙继涛
坏件确认 | 3 days | 2017-07-04 | 2017-07-06 |  | 谢永强
报表 | 10 days | 2017-06-20 | 2017-07-03 |  | 谢永强
系统测试 | 6 days | 2017-07-10 | 2017-07-14 |  | 孙继涛,赵华杰,谢永强
内部测试 | 3 days | 2017-07-10 | 2017-07-12 |  | 赵华杰
修改Bug，系统调优 | 3 days | 2017-07-13 | 2017-07-17 |  | 孙继涛,谢永强
集成测试 | 3 days | 2017-07-18 | 2017-07-20 |  | 孙继涛,谢永强
部署/联调测试 | 3 day | 2017-07-18 | 2017-07-20 |  | 孙继涛,谢永强
交付阶段 | 1 days | 2017-07-24 | 2017-07-24 |  | 孙继涛
用户使用手册 | 1 days | 2017-07-24 | 2017-07-24 |  | 孙继涛